|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)    Заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике  (должность)        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           / Мовчан В.А./             (подпись)                                        (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов)    Глава администрации Краснояружского района  (должность)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           / Бурба  В.Н./             (подпись)                                        (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

**«Создание инновационной досуговой молодежной площадки на базе культурно-досугового учреждения**

**Вязовского сельского поселения «Твоя территория»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)    Начальник МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района»   (должность)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           / Косых И.В./             (подпись)                                        (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта   5.      Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| **1.1.            Координирующий орган:**  «Администрация Краснояружского района»    Телефон:  8(47263)  46-9-88  Адрес: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга,  ул. Центральная, 14  E-mail: yaruga@ku.belregion.ru | **Куратор проекта:**заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной  политике  Мовчан Виктория Александровна    Телефон:  8 (47263)  46-6-48  Адрес: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга,  ул. Центральная, 14  E-mail: movchan@ku.belregion.ru | Распоряжение администрации Краснояружского  района  «О назначении ответственных лиц по проекту «Создание  инновационной досуговой молодежной площадки на базе культурно –  досугового учреждения Вязовского  сельского поселения «Твоя территория»»  от «13» июля 2017 г. №448 |
| **Исполнитель:**  МУК «Вязовской сельский Дом культуры»    Телефон: 8(47263) 44-1-63  Адрес: 309430, Белгородская область, Краснояружский район, с.Вязовое, ул. Первомайская, 33  E-mail: vyazovsckoi.sdk@yandex.ru | **Руководитель проекта:**  начальник Управления культуры администрации Краснояружского района Косых Инна Владимировна ,    Телефон: 8(47263) 45-0-36  Адрес: 309430, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Театральная,1  E-mail: cnt.yaruga@yandex.ru | Распоряжение администрации Краснояружского  района  «О назначении ответственных лиц по проекту «Создание  инновационной досуговой молодежной площадки на базе культурно –  досугового учреждения Вязовского  сельского поселения «Твоя территория»»  от «13» июля 2017 г. №448 |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.            Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | п.2. Формирование благоприятных условий для гармоничного развития личности и общества.  2.4. Развитие культуры и спорта. |
| **2.2.            Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | п.66. Число культурно - досуговых мероприятий, тыс. ед. |
| **2.3.            Наименование государственной программы Белгородской области** | Муниципальная программа Краснояружского района  «Развитие культуры и искусства Краснояружского района на 2015-2020 годы» |
| **2.4.            Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области** | подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» |
| **2.5.            Сведения об инициации проекта** | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Азизова Яна Николаевна, директор МУК «Вязовской сельский Дом культуры», с. Вязовое,                                   ул. Первомайская, 33, тел. 8(47263) 44-1-63    Дата регистрации:    Формальное основание для открытия проекта: Муниципальная программа Краснояружского района «Развитие культуры и искусства Краснояружского района на 2015-2020 годы»; распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской области от 04.08.2015 г. № 74 «О модельном стандарте деятельности Центра культурного развития Белгородской области» |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.            Измеримая цель проекта:** | Увеличение доли молодежи, посещающей  культурно-досуговое  учреждение Вязовского сельского поселения не менее  чем на10 %  к  1 августа2018 года | |
| **3.2.            Способ достижения цели:** | Создание и функционирование инновационной досуговой молодежной площадки на базе культурно-досугового учреждения Вязовского сельского поселения «Твоя территория» | |
| **3.3.            Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Увеличение доли молодежи, посещающих культурно-досуговое  учреждение Вязовского сельского поселения не менее  чем на10 %  к 1 августа 2018 г | Сравнительный ежемесячный анализ посещения молодежью культурно-массовых мероприятий, проводимых  на базе культурно-досугового учреждения с. Вязовое  в период с 1 октября  2017 года по 1 августа 2018 года в сравнении с  предыдущим годом |
| Функционирующая инновационная досуговая молодежная площадка «Твоя территория» | Итоговый аналитический отчет о работе  инновационной досуговой  молодежной площадки «Твоя территория» |
| **3.4.            Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Приобретение оборудования в количестве не менее 13 единиц для работы  не менее 4 зон досуга | Товарные накладные |
| Оборудование не менее 4 зон досуга разной направленности (зона настольных игр, зона кино и караоке, зона литературы , зона видео) | Фотоотчет |
| Проведение не менее 10 мероприятий на базе инновационной досуговой молодежной  площадке «Твоя территория» | Фото и текстовый отчет о проведении не менее 10 мероприятий на базе инновационной досуговой молодежной  площадке «Твоя территория» |
| Увеличение посещения молодежью культурно-досугового учреждения | Сравнительный анализ посещения за год |
| Количество клубных формирований, действующих на базе  культурно-досугового учреждения  с. Вязовое   – не менее 26 к 01.08.2018г. | График работы клубных формирований культурно-досугового учреждения с. Вязовое, утвержденный главой администрации Вязовского сельского поселения |
| **3.5.            Пользователи результатом проекта:** | Население Вязовского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет | |

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное  финансирование: |  |
| федеральный бюджет: | **418,0** |
| областной бюджет: |  |
| местный бюджет: |  |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: |  |
| заемные средства: |  |
| прочие (указать): |  |
| **Общий бюджет проекта:** | **418,0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | **17.04.17 г** |
| Дата завершения проекта (план): | **25.07.18 г** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более  20900 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%**успешности проекта | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более  20  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение  результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | Краснояружский район |
| Уровень сложности проекта | | Начальный |
| Тип проекта | | Социальный |
|  |  |  |